2022年度中国国民党革命委员会

甘肃省委员会预算执行情况

绩效自评报告

中国国民党革命委员会甘肃省委员会

2023年11月6日

目录

一、基本情况	1

（一）部门主要职能	1

（二）内设机构及所属单位概况	2

二、绩效自评工作组织开展情况	2

（一）自评对象和范围	2

（二）自评组织管理情况	2

三、部门整体支出绩效自评情况分析	4

（一）部门决算情况	4

（二）总体绩效目标完成情况分析	4

（三）各项指标完成情况分析	8

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施	21

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析	21

（一）项目-主委特别费、培训费、调研费、业务费	22

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析	33

六、绩效自评结果拟应用和公开情况	33

七、其他需要说明的问题	33

一、基本情况

（一）部门主要职能

中国国民党革命委员会（简称“民革”），是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。民革甘肃省委会是在中共甘肃省委领导下的民革省级组织，民革甘肃省委会机关是民革组织开展参政议政、社会服务、促进祖国和平统一等各项工作的载体。其主要职责是:

1、宣传、贯彻中国共产党和国家的方针、政策，配合我省中心任务，独立自主、创造性地开展工作，发挥参政党作用。

2、贯彻民革中央的组织路线，制定全省组织发展计划和实施方案，并组织实施。

3、组织、指导全省各级民革组织及党员进行调研，进行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商，反映社情民意的各项工作，献计出力。

4、宣传和贯彻“和平统一、一国两制”的方针，动员和组织全省民革党员，为组织祖国和平统一而努力。

5、宣传贯彻以经济建设为中心的方针，组织、推动民革党员立足本职、深入调研，在经济建设中开展广泛的服务和贡献活动。

6、与各级中共党委、人大加强联系，发挥民革在政协的积极作用,同担任人大代表、政协委员的民革党员加强联系，更好地履行职责。

7、通过各项工作的开展，发展和培养人才，向各级政府和社会各方面推荐人才，为发挥他们的才智专长创造条件。

（二）内设机构及所属单位概况

根据上述职责，民革甘肃省委会下设办公室、组织处、宣传处、社会服务处、联络处、和调查研究室，共计6个处室。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）自评对象和范围

根据《甘肃省财政厅关于开展2022年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2022〕7号）文对于本次预算绩效自评价工作的要求，按照省级部门项目支出、省对市县转移支付、部门整体支出三类评价对象全覆盖的原则，结合我部门实际情况，自评对象为中国国民党革命委员会甘肃省委员会部门整体支出自评和“主委特别费、培训费、调研费、业务费”项目支出自评。

（二）自评组织管理情况

我部门严格按照《甘肃省财政厅关于开展2022年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2022〕7号）文的要求积极开展本次自评工作，由财务部门进行牵头，各个相关处室协调配合，按照以下流程进行：

1、安排部署

我部门严格按照《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、中共甘肃省委甘肃省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）、《甘肃省财政厅关于开展2022年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2022〕7号）等文件要求，联合各相关业务部门共同完成此次自评工作。

2、自评分析

根据部门整体财务数据分析预算执行情况，通过各业务处室收集整理2022年度重点工作实际完成的相关数据材料，与2022年初的工作计划和预期目标进行对比分析，完成部门绩效自评工作。填写《2022年度中国国民党革命委员会甘肃省委员会预算执行情况绩效自评表》，并完成《2022年度中国国民党革命委员会甘肃省委员会预算执行情况绩效自评报告》。

3、审核报送

自评表和自评报告完成之后，由财务部门进行内部审核，对自评表的真实性、完整性、合理性和客观性进行初步审核，对发现的问题及时反馈和修改，修改完善后报送省财政厅审核备案。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2022年度，我部门整体支出年初预算数598.45万元，其中基本支出508.45万元，项目支出90万元。经调整，全年预算资金总额为712.96万元，其中基本支出586.95万元，项目支出126.02万元。根据年末支出决算，我部门2022年实际支出685.40万元，其中基本支出586.95万元，项目支出98.45万元，部门整体支出预算执行率为96.13%，基本支出预算执行率为100%，项目支出预算执行率为78.12%，年末结转结余资金27.56万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，我部门2022年度部门整体支出绩效自评最终得分为90.68分，评价结果为“优”。

2022年度部门整体支出绩效自评指标得分情况

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行率 | 10 | 9.61 | 96.10% |
| 部门管理 | 27 | 21.82 | 80.81% |
| 履职效果 | 49.50 | 45.75 | 92.42% |
| 能力建设 | 9 | 9 | 100% |
| 服务对象满意度 | 4.50 | 4.50 | 100% |
| 合计 | 100 | 90.68 | 90.68% |

1、目标一

预期目标：紧扣大局履职，进一步发挥建言议政作用，宣传、贯彻中国共产党和国家的方针、政策，配合我省中心任务，独立自主、创造性地开展工作，发挥参政党作用。

实际完成情况：省委会将中共十九届六中全会和二十大精神学习纳入年度学习计划安排部署，引导全省各级组织和广大党员深化十九届六中全会精神学习，与中央社院联合举办学习贯彻中共二十大精神专题线上培训班，组织全省1163名民革党员和入党积极分子参加学习；坚持以“关键少数”带动“绝大多数”，省委会主要领导潜心撰写的理论学习文章在《甘肃日报》《团结报》《凝聚》等多个媒体刊载，省委会微信公众号连续推出《热议》《心声》等专题栏目，刊发各级组织主委、广大党员学习贯彻中共十九届六中全会和二十大精神的学习体会和心声感悟；全年召开省委会理论学习中心组学习会议4次、省委会机关集体政治学习会议24次；年初制定《民革甘肃省委会开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育实施方案》，确定主要任务、重点内容，成立领导小组，精心组织部署、把握阶段重点，推动政治交接主题教育规范有序开展。

2、目标二

预期目标：参加中国共产党领导的政治协商，进行参政议政、民主监督，反映社情民意的各项工作，献计出力，为我省突破发展等方面建言，可以为科学决策、有效施策提供有益参考。

实际完成情况：围绕中共甘肃省委政党协商议题和民革中央工作安排完成调研报告4篇，参加由中共甘肃省委召开的政党协商会议6次，围绕实施“四强”行动、碳达峰碳中和进程中甘肃经济发展、全年经济工作做主题发言5次；据省委统战部统计，民革省委会提出的26条意见建议批转到有关单位办理，建议均得到采纳并提出具体的落实措施；向中共甘肃省委、省政府报送“直通车”建议3件，得到省级领导批示8次；对省农业农村厅、兰州市开展黄河流域生态保护和高质量发展战略实施专项民主监督，开展现场监督性调研4次，书面调研1次，召开工作对接会2次，座谈会5次，形成专题报告并提出意见建议13条。

3、目标三

预期目标：扎实做好对台宣传工作，贯彻“和平统一、一国两制”的方针，动员和组织全省民革党员，为促进祖国和平统一而努力。

实际完成情况：深入学习贯彻新时代中国共产党解决台湾问题的总体方略，始终坚持一个中国原则和“九二共识”，始终坚决反对“台独”分裂和外来干涉势力，始终坚定不移推进祖国统一大业，利用省委会公众号、微信工作群等宣传阵地，宣传中共中央对台一系列大政方针，宣传《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，稳步推进祖统工作的开展。举办迎新春台胞台属联谊会和“两岸一家亲中秋陇台情”台胞台属联谊会；关心关爱台胞台属，为困难台胞组织捐款；做好涉台参政议政工作，形成《关于设立甘肃天水为海峡两岸交流基地的建议》得到省政府主要领导批示批办，省台办已经启动天水伏羲庙挂牌工作，围绕8月2日美国众议长佩洛西窜访台湾地区的事件，形成《关于综合施策、精准应对、有力有为推进祖国和平统一进程的几点建议》。

4、目标四

预期目标：圆满完成省委会换届工作；通过各项工作的开展，发现和培养人才，向各级政府和社会各方面推荐人才，为发挥他们的才智专长创造条件。

实际完成情况：把省委会换届工作作为年度重点工作进行部署和落实，制定《民革甘肃省委会换届工作方案》，明确各个阶段的目标和任务，细化工作责任。从严把大会代表质量、协商和考察换届人选、起草大会文件、严肃换届纪律、做好会务服务等重点环节和工作入手，扎实做好代表大会各项准备工作。换届工作做到了坚持政治标准，做到了程序严谨、过程民主、公开透明、风清气正。省委会新一届委员会57名委员候选人和出席民革第十四次全国代表大会的16名代表候选人均高票当选；21名常务委员会委员候选人、7名领导班子候选人均全票当选。新任委员平均年龄49.6岁，有博士15人，高级职称29人，处级及以上职务34人，具有民革特色的29人。常务委员平均年龄52岁，博士4人，高级职称8人，处级及以上职务17人。严把党员发展入口关，重点分工领域特色党员发展比例不断提高，党员发展质量明显提升。022年新发展党员120人，其中特色党员83人，占比达到70%；大学以上文化程度111人，占比达到92.5%，硕士学位20人，博士学位5人，高级职称11人，平均年龄37.5岁。截止2022年12月，全省共有各级民革组织185个，共有党员4022人。

5、目标五

预期目标：宣传贯彻以经济建设为中心的方针，组织、推动民革党员立足本职、深入调研，每月逐批逐次参加帮扶工作，通过乡村振兴，积极开展社会服务工作，积极表达人民群众的诉求。

实际完成情况：持续做好积石山县小关乡唐藏村乡村振兴对口帮扶工作，全年引进项目及各类帮扶资金107.68万元；为庆祝中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开，省委会举办“奋进新征程共筑中国梦——庆祝中共二十大胜利召开书画作品展”网络展，展出作品150余幅；主动加强与民革天津市委会的工作衔接，支持天津民革组织和社会力量在我省开展社会服务助力乡村振兴，为东西部协作搭建桥梁；联系民革青岛市委会，争取教育扶贫项目，与青岛高途公益基金联合在积石山县开展捐赠活动。

（三）各项指标完成情况分析

1、预算执行率

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行率 | 10 | 9.61 | 96.10% |

我部门2022年年初预算数598.45万元，全年预算数712.96万元，全年执行数685.40万元，预算执行率96.13%。指标权重10分，自评得分9.61分，得分率为96.10%。

2、部门管理

根据《2022年度中国国民党革命委员会甘肃省委员会预算执行情况绩效自评表》，一级指标部门管理下设10个三级指标，指标权重合计27分，自评得分21.82分，得分率为80.81%。

| 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本支出预算执行率 | =100% | 100% | 2.70 | 2.70 | 100% |
| 项目支出预算执行率 | =100% | 78.12% | 2.70 | 2.11 | 78.15% |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | 43.34% | 2.70 | 1.17 | 43.33% |
| 结转结余变动率 | ≤100% | -45.67% | 2.70 | 0 | 0% |
| 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2.70 | 2.70 | 100% |
| 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 2.70 | 2.70 | 100% |
| 政府采购规范性 | 规范 | 100% | 2.70 | 2.70 | 100% |
| 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 2.70 | 2.70 | 100% |
| 在职人员控制率 | 按实际情况控制 | 86.67% | 2.70 | 2.34 | 86.67% |
| 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2.70 | 2.70 | 100% |
| 合计 |  |  | 27 | 21.82 | 80.81% |

基本支出预算执行率：2022年度基本支出全年预算数586.95万元，实际支出数586.95万元，基本支出预算执行率为100%。指标权重2.70分，自评得分2.70分，得分率为100%。

项目支出预算执行率：2022年度项目支出全年预算数126.02万元，实际支出数98.45万元，项目支出预算执行率为78.12%，未达到年度目标。因疫情持续影响，培训等支出计划延期，延期培训已安排至2023年初举办。指标权重2.70分，自评得分2.11分，得分率为78.15%。

“三公经费”控制率：2022年度“三公经费”预算数12万元，实际支出数5.20万元，“三公经费”控制率为43.34%。我部门能够按照国家、省市区有关履行节约的规定，对“三公”经费进行有效控制。指标权重2.70分，自评得分1.17分，得分率为43.33%。

结转结余变动率：2021年度结转结余资金50.73万元，2022年度结转结余资金27.57万元，本年末结转资金比上年度减少23.16万元，结转结余资金变动率为-45.67%。该指标年初设置指标时误将目标值“≤0%”设为“≤100%”，已在2023年度绩效目标中设置指标值为≤0%。指标权重2.70分，自评得分0分，得分率为0%。

财务管理制度健全性：我部门制定了《民革甘肃省委会机关财务管理细则》《民革甘肃省委会机关公务接待管理规定》《民革甘肃省委会机关预决算信息公开管理办法》《民革甘肃省委会机关差旅费管理办法》《中国国民党革命委员会甘肃省委员会主委会议、常委会议伙食交通补助管理办法》《民革甘肃省委会机关“三重一大”事项决策实施办法》等财务管理制度，对资金开支有完备的审批流程和管控手续。大额资金均由三重一大”事项决策会研究通过后使用。在预算执行、事项支出、会计核算以及重大事项支出程序等方面不存在不规范现象，无虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金等情况。指标权重2.70分，自评得分2.70分，得分率为100%。

资金使用规范性：2022年我部门资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合省财政预算批复规定的用途。指标权重2.70分，自评得分2.70分，得分率为100%。

政府采购规范性：2022年我部门采购实际执行情况与采购计划安排无差异，采购业务符合政府采购相关规定。指标权重2.70分，自评得分2.70分，得分率为100%。

资产管理规范性：2022年我部门账务和资产卡片数据相符，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产处置收入能够及时足额上缴财政，资产管理符合《民革甘肃省委会机关财务管理细则》的相关要求。指标权重2.70分，自评得分2.70分，得分率为100%。

在职人员控制率：2022年我部门人员管理较为规范，部门整体的财政供养人员规模能够有效控制。编制30人，在职26人，在职人员控制率为86.67%。该指标的年度指标值应设为“≤100%”，已在2023年度绩效目标中设置指标值为≤100%。指标权重2.70分，自评得分2.34分，得分率为86.67%。

重点工作管理制度健全性：我部门针对重点工作，制定了《中国国民党革命委员会甘肃省委员会委员履行职责管理办法》《中国国民党革命委员会甘肃省委员会参政议政工作考核办法》《中国国民党革命委员会甘肃省委员会年度参政议政成果评审奖励办法(修订)》《中国国民党革命委员会甘肃省委员会宣传报道工作管理办法》《中国国民党革命委员会甘肃省委员会主委联系地方党委主要领导、驻会副主委联系统战部门主要领导办法》《中国国民党革命委员会甘肃省委员会机关干部服务人大代表、政协委员实施办法》等工作管理制度，制度合法、合规、完整，并且能够有效执行和指导重点工作的有效推进和实施。指标权重2.70分，自评得分2.70分，得分率为100%。

3、履职效果

（1）部门履职目标

根据部门重点工作任务，二级指标部门履职目标下设19个三级指标。指标权重合计22.50分，自评得分18.75分，得分率为83.33%。

| 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划组织培训次数 | ≥3次 | 1次 | 4.50 | 1.50 | 33.33% |
| 培训参与人数 | ≥200人 | 53人 | — | — | — |
| 计划召开会议次数 | ≥4次 | 4次 | 4.50 | 4.50 | 100% |
| 会议参会人数 | ≥250人 | 300人 | — | — | — |
| 计划开展调研次数 | ≥6次 | 5次 | 4.50 | 3.75 | 83.33% |
| 完成调研成果数量 | ≥4篇 | 4篇 | — | — | — |
| 全年报送提案数量 | ≥10篇 | 12篇 | — | — | — |
| 计划开展民主监督工作次数 | ≥4次 | 4次 | 4.50 | 4.50 | 100% |
| 计划到帮扶村开展帮扶次数 | ≥4次 | 4次 | 4.50 | 4.50 | 100% |
| 祖统联谊工作完成率 | 100% | 100% | — | — | — |
| 培训考核通过率 | 100% | 100% | — | — | — |
| 调研形成成果率 | ≥95% | 98% | — | — | — |
| 开展培训及时率（%） | ≥95% | 100% | — | — | — |
| 召开会议及时率（%） | ≥95% | 100% | — | — | — |
| 开展调研工作及时率（%） | ≥95% | 100% | — | — | — |
| 开展民主监督工作及时率（%） | ≥95% | 100% | — | — | — |
| 到帮扶村开展帮扶工作及时率（%） | ≥95% | 100% | — | — | — |
| 开展祖统联谊工作及时率（%） | ≥95% | 100% | — | — | — |
| 成本控制率 | ≤100% | 96.13% | — | — | — |
| 合计 |  |  | 22.50 | 18.75 | 83.33% |

计划组织培训次数：2022年度我部门举办全省地方及省直属基层组织负责人培训班。因疫情持续影响，未完成年度计划的3次培训，培训计划延期，延期培训计划2023年初举办。指标权重4.50分，得分1.50分，得分率33.33%。

培训参与人数:2022年度我部门举办全省地方及省直属基层组织负责人培训班，共有53人参与培训。因疫情持续影响，本年度只举办了一期培训班，故培训人数未达到目标值。培训计划延期，延期培训计划2023年初举办。

计划召开会议次数：我部门全年共举办各项会议4次，包括民革甘肃省十二届五次全委（扩大）会议、民革甘肃省第十三次代表大会、“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育暨履职能力建设年动员部署会以及民革甘肃省参政议政暨专门委员会工作会议。指标权重4.50分，得分4.50分，得分率100%。

会议参会人数:我部门2022年各项会议按计划召开，参会人数达到300人。

计划开展调研次数：全年深入省内各地开展专题调研5次，其中开展非法出版物和不良信息排查，对高校、科研院所党员思想状况进行调研；围绕中共甘肃省委政党协商议题和民革中央工作安排开展调研，完成调研报告4篇。指标权重4.50分，得分3.75分，得分率83.33%。

完成调研成果数量:2022年度我部门围绕中共甘肃省委政党协商议题和民革中央工作安排完成调研报告4篇。

全年报送提案数量:2022年度省委会在省政协十二届五次会议上提交立案集体提案12篇，达到年度目标。

计划开展民主监督工作次数：2022年省委会继续对省农业农村厅、兰州市开展黄河流域生态保护和高质量发展战略实施专项民主监督工作，开展现场监督性调研4次，书面调研1次，召开工作对接会2次，座谈会5次，形成专题报告并提出意见建议13条。指标权重4.50分，得分4.50分，得分率100%。

计划到帮扶村开展帮扶次数：2022年度我部门到积石山县小关乡唐藏村乡村振兴对口帮扶4次，全年引进项目及各类帮扶资金107.68万元。指标权重4.50分，得分4.50分，得分率100%。

祖统联谊工作完成率:2022年度我部门深入学习贯彻新时代中国共产党解决台湾问题的总体方略，始终坚持一个中国原则和“九二共识”，始终坚决反对“台独”分裂和外来干涉势力，始终坚定不移推进祖国统一大业，利用省委会公众号、微信工作群等宣传阵地，宣传中共中央对台一系列大政方针，宣传《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，稳步推进祖统工作的开展。举办迎新春台胞台属联谊会和“两岸一家亲 中秋陇台情”台胞台属联谊会；关心关爱台胞台属，为困难台胞组织捐款；做好涉台参政议政工作，形成《关于设立甘肃天水为海峡两岸交流基地的建议》得到省政府主要领导批示批办，围绕美国众议长佩洛西窜访台湾地区的事件，形成《关于综合施策、精准应对、有力有为推进祖国和平统一进程的几点建议》。编印《台情学习交流资料》1期，编报工作信息3篇。祖统联谊工作完成率为100%，达到年度目标。

培训考核通过率:2022年度我部门举办了全省地方及省直属基层组织负责人培训班，53人参与培训，培训合格率达到100%。

调研形成成果率:我部门调研成果形成率为98%，达到年度目标。

开展培训及时率（%）:2022年度我部门按时举办了全省地方及省直属基层组织负责人培训班，达到年度目标。

召开会议及时率（%）:本年度我部门召开各项会议及时，达到预期目标。

开展调研工作及时率（%）:我部门及时组织开展本年度5次调研活动，达到年度目标。

开展民主监督工作及时率（%）:本年度我部门对省农业农村厅、兰州市开展黄河流域生态保护和高质量发展战略实施专项民主监督工作及时完成，达到预期目标。

到帮扶村开展帮扶工作及时率（%）:2022年，我部门认真开展乡村振兴对口帮扶工作、书画联谊工作以及东西部扶贫协作工作，各项工作按时完成，达成预期目标。

开展祖统联谊工作及时率（%）:2022年，我部门及时开展了中共中央对台一系列大政方针的宣传、迎新春台胞台属联谊会和“两岸一家亲 中秋陇台情”台胞台属联谊会等祖统联谊工作。

成本控制率:2022年度我部门全年预算资金为712.96万元，全年执行数685.40万元，各项支出控制在预算范围内。

（2）部门效果目标

根据部门重点工作任务，二级指标部门效果目标下设4个三级指标。指标权重合计22.50分，自评得分22.50分，得分率为100%。

| 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提升参训人员业务能力 | 有效提升 | 100% | 5.60 | 5.60 | 100% |
| 会议成果应用率 | ≥95% | 95% | 5.60 | 5.60 | 100% |
| 建言献策有效率 | ≥95% | 95% | 5.70 | 5.70 | 100% |
| 促进两岸合作交流 | 有效促进 | 100% | 5.60 | 5.60 | 100% |
| 合计 |  |  | 22.50 | 22.50 | 100% |

提升参训人员业务能力：省委会重视党员干部教育培训工作，推荐部分骨干党员参加中共中央统战部、民革中央举办的培训，并举办全省地方及省直属基层组织负责人培训班，有效提升了参训人员的业务能力。指标权重5.60分，得分5.60分，得分率100%。

会议成果应用率：2022年年召开省委会理论学习中心组学习会议4次、省委会机关集体政治学习会议24次。组织省委会机关干部围绕“一核三带”发展新格局、实施“四强”行动谈想法、提建议，多篇建议得到有关方面采用。广大党员干部，特别是年轻干部更新知识、拓宽视野，把所学运用于实践的能力进一步提升，会议成果应用率在95%以上，达到年度指标值。指标权重5.60分，得分5.60分，得分率100%。

建言献策有效率：2022年度我部门不断提升履职能力，积极建言献策，履职尽责取得新成效，建言献策有效率达到95%。省委统战部统计，民革省委会提出的26条意见建议批转到有关部门办理，建议均得到采纳并提出具体的落实措施。“直通车”建言成效突出，省委会向中共甘肃省委、省政府报送“直通车”建议3件，得到省级领导批示8次。指标权重5.70分，得分5.70分，得分率100%。

促进两岸合作交流：2022年度我部门深入学习贯彻新时代中国共产党解决台湾问题的总体方略，始终坚持一个中国原则和“九二共识”，始终坚决反对“台独”分裂和外来干涉势力，始终坚定不移推进祖国统一大业，利用省委会公众号、微信工作群等宣传阵地，宣传中共中央对台一系列大政方针，宣传《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，稳步推进祖统工作的开展。举办迎新春台胞台属联谊会和“两岸一家亲 中秋陇台情”台胞台属联谊会；关心关爱台胞台属，为困难台胞组织捐款；做好涉台参政议政工作，形成《关于设立甘肃天水为海峡两岸交流基地的建议》得到省政府主要领导批示批办，围绕美国众议长佩洛西窜访台湾地区的事件，形成《关于综合施策、精准应对、有力有为推进祖国和平统一进程的几点建议》，为促进两岸合作交流做出了贡献。指标权重5.60分，得分5.60分，得分率100%。

（3）社会影响

社会影响下设单位获奖情况和违法违纪情况2个指标，指标权重合计4.50分，自评得分4.50分，得分率为100%。

| 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位获奖情况 | 有 | 100% | 2.50 | 2.50 | 100% |
| 违法违纪情况 | 无 | 100% | 2.00 | 2.00 | 100% |
| 合计 |  |  | 4.50 | 4.50 | 100% |

单位获奖情况：我部门在2022年度共获得4项荣誉，2022年1月，在“记录身边美好生活—民革短视频大赛”活动中，荣获优秀组织奖；2月，被中共甘肃省委统战部评为2021年度全省统战信息工作先进单位一等奖；9月，省委会提交的《关于继续加大力度争取国家支持我省国产重离子治疗装置产业化的提案》被评为十二届甘肃省政协优秀提案。省委会报送的《关于加强科技攻关和法制建设、保障农产品生产加工全过程绿色化的建议》被评为十二届甘肃省政协优秀社情民意信息。指标权重2.50分，得分2.50分，得分率100%。

违法违纪情况：我部门无违法违纪情况。指标权重2分，得分2分，得分率100%。

4、能力建设

根据《2022年度中国国民党革命委员会甘肃省委员会整体支出绩效自评表》，一级指标能力建设下设5个三级指标，指标权重合计9分，自评得分9分，得分率为100%。

| 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机关长效管理建设完备程度 | 完备 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| 人力资源建设情况完备程度 | 完备 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| 档案管理建设完备程度 | 完备 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| 组织建设（不涉及） | — | — | — | — | — |
| 财政一体化运行情况 | 正常 | 100% | — | — | — |
| 合计 |  |  | 9 | 9 | 100% |

机关长效管理建设完备程度：我部门长效管理机制明确完整、内容全面可行，能够为未来的工作明确目标、方向和内容。指标权重3分，得分3分，得分率100%。

人力资源建设情况完备程度：我部门有完善的人员培训机制，并定期组织开展内部学习与培训，同时根据业务开展需要，派出相关业务人员，外出参加学习与培训，部门工作人员的业务能力与业务素质不断得到提升；加强专委会专家智库作用发挥，督促和组织各专委会通过形式多样的活动，在提升委员参政议政工作的积极性的同时也提高了调研的科学性。指标权重3分，得分3分，得分率100%。

档案管理建设完备程度：我部门档案管理工作完成较好，档案收集、保管方面管理到位，有效执行，并设有档案管理的专职人员。指标权重3分，得分3分，得分率100%。

组织建设：我单位为民主党派机关，不涉及组织建设。

财政一体化运行情况：2022年度我部门财政一体化运行情况正常。

5、服务对象满意度

根据我部门向社会提供公共产品和服务的主要对象，服务对象满意度主要参训人员满意度，指标权重合计4.50分，自评得分4.50分，得分率为100%。

| 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参训人员满意度 | ≥95% | 95% | 4.50 | 4.50 | 100% |
| 合计 |  |  | 4.50 | 4.50 | 100% |

参训人员满意度：2022年度我部门举办了全省地方及省直属基层组织负责人培训班，共53人参与培训，向参训人员发放调查问卷53份，回收53份，回收率为100%。参训人员培训班总体满意度为95%。指标权重4.50分，得分4.50分，得分率100%。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1、项目支出预算执行率、计划组织培训次数、计划开展调研次数

偏差原因：因疫情持续影响，培训、调研等支出计划延期。

改进措施：延期培训已安排至2023年初举办,以后年度将严格按照年度工作计划部署各项工作。

2、结转结余变动率、在职人员控制率

偏差原因：年度指标值设置不合理。

改进措施：已在2023年度绩效目标中设置结转结余变动率指标值为“≤0%”、在职人员控制率指标值为“≤100%”。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2022年，我部门预算支出项目为主委特别费、培训费、调研费、业务费1个。通过自评，该项目结果为“优”。项目自评情况分析如下：

（一）项目-主委特别费、培训费、调研费、业务费

1、项目支出预算执行情况

主委特别费、培训费、调研费、业务费项目年初预算数90万元，全年预算数126.02万元，全年执行数98.45万元，预算执行率78.12%，满分10分，得分7.81分。

2、总体绩效目标完成情况分析

主委特别费、培训费、调研费、业务费项目自评价得分94.59分，自评结果为“优”。

总体绩效目标完成情况：

（1）举办全省地方及省直属基层组织负责人培训班1次，参加培训人数53人。

（2）举办会议4次，包括举办民革甘肃省十二届五次全委（扩大）会议、民革甘肃省第十三次代表大会、“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育暨履职能力建设年动员部署会、民革甘肃省参政议政暨专门委员会工作会议；会议参会人数300人。

（3）开展脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴及其他社会服务工作4次，主要为以下方面：一是持续开展积石山县小关乡唐藏村乡村振兴对口帮扶工作。二是积极开展书画联谊工作，举办“奋进新征程共筑中国梦——庆祝中共二十大胜利召开书画作品展”网络展，参与各类书画联谊活动。三是全面做好东西部扶贫协作工作。按照省委统战部总体要求，专题研究制定东西部协作工作年度目标任务，并支持各市委会积极开展各类专项工作。

（4）省委会对省农业农村厅、兰州市开展黄河流域生态保护和高质量发展战略实施专项民主监督，全年开展现场监督性调研4次，书面调研1次，召开工作对接会2次，座谈会5次，形成专题报告并提出意见建议13条。

（5）举办迎新春台胞台属联谊会和“两岸一家亲中秋陇台情”台胞台属联谊会；做好涉台参政议政工作，形成《关于设立甘肃天水为海峡两岸交流基地的建议》得到省政府主要领导批示批办；围绕8月2日美国众议长佩洛西窜访台湾地区的事件，形成《关于综合施策、精准应对、有力有为推进祖国和平统一进程的几点建议》；编印《台情学习交流资料》1期，编报工作信息3篇。

（6）开展非法出版物和不良信息排查，对高校、科研院所党员思想状况进行调研；围绕中共甘肃省委政党协商议题和民革中央工作安排开展调研，完成调研报告4篇。

3、各项指标完成情况分析

根据《甘肃省财政厅关于开展2022年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2022〕7号）的要求，一级指标分值设置为产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。

（1）产出指标

产出指标包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本4个二级指标。总分值50分，得分46.78分，得分率93.56%。

①产出数量

产出数量指标下设10个三级指标，指标权重合计22.76分，自评得分19.54分，得分率为85.85%。

| 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议参会人数（人） | ≥250人 | 300人 | 2.27 | 2.27 | 100% |
| 举办会议次数（次） | ≥4次 | 4次 | 2.27 | 2.27 | 100% |
| 开展调研次数 | ≥4次 | 5次 | 2.27 | 2.27 | 100% |
| 开展民主监督工作次数 | ≥4次 | 4次 | 2.27 | 2.27 | 100% |
| 开展脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴及其他社会服务工作次数 | ≥4次 | 4次 | 2.27 | 2.27 | 100% |
| 刊物印刷数（本） | ≥2000本 | 2400本 | 2.27 | 2.27 | 100% |
| 培训参与人数（人） | ≥200人 | 53人 | 2.27 | 0.60 | 26.43% |
| 培训次数（次） | ≥3次 | 1次 | 2.33 | 0.78 | 33.48% |
| 全年报送提案数量 | ≥10篇 | 12篇 | 2.27 | 2.27 | 100% |
| 完成调研成果数量 | ≥4篇 | 4篇 | 2.27 | 2.27 | 100% |
| 合计 |  |  | 22.76 | 19.54 | 85.85% |

会议参会人数：我部门2022年各项会议按计划召开，参会人数达到300人。指标权重2.27分，自评得分2.27分，得分率100%。

举办会议次数：我部门全年共举办各项会议4次，包括民革甘肃省十二届五次全委（扩大）会议、民革甘肃省第十三次代表大会、“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育暨履职能力建设年动员部署会以及民革甘肃省参政议政暨专门委员会工作会议。指标权重2.27分，自评得分2.27分，得分率100%。

开展调研次数：我部门2022年开展各项调研5次，其中开展非法出版物和不良信息排查，对高校、科研院所党员思想状况进行调研；围绕中共甘肃省委政党协商议题和民革中央工作安排开展调研，完成调研报告4篇。指标权重2.27分，自评得分2.27分，得分率100%。

开展民主监督工作次数：2022年省委会继续对省农业农村厅、兰州市开展黄河流域生态保护和高质量发展战略实施专项民主监督工作，开展现场监督性调研4次，书面调研1次，召开工作对接会2次，座谈会5次，形成专题报告并提出意见建议13条。指标权重2.27分，自评得分2.27分，得分率100%。

开展脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴及其他社会服务工作次数：2022年，我部门的社会服务工作卓有成效，共开展脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴及其他社会服务工作4次，主要为以下方面：一是持续开展积石山县小关乡唐藏村乡村振兴对口帮扶工作。二是积极开展书画联谊工作，举办“奋进新征程 共筑中国梦——庆祝中共二十大胜利召开书画作品展”网络展，参与各类书画联谊活动。三是全面做好东西部扶贫协作工作。按照省委统战部总体要求，专题研究制定东西部协作工作年度目标任务，并支持各市委会积极开展各类专项工作。指标权重2.27分，自评得分2.27分，得分率100%。

刊物印刷数：2022年度共印刷《媒体眼中的甘肃民革（2017—2022）》等刊物2400本。指标权重2.27分，自评得分2.27分，得分率100%。

培训参与人数：因疫情持续影响，本年度只举办了一期培训班，培训参与人数为53人，未达到年度目标，延期培训计划2023年初举办。指标权重2.27分，自评得分0.60分，得分率26.43%。

培训次数：2022年度我部门举办了全省地方及省直属基层组织负责人培训班。因疫情持续影响，未完成年度计划的3次培训，培训计划延期，延期培训计划2023年初举办。指标权重2.33分，自评得分0.78分，得分率33.48%。

全年报送提案数量：2022年度省委会在省政协十二届五次会议上提交立案集体提案12篇，达到年度目标。指标权重2.27分，自评得分2.27分，得分率100%。

完成调研成果数量：2022年度我部门围绕中共甘肃省委政党协商议题和民革中央工作安排完成调研报告4篇。指标权重2.27分，自评得分2.27分，得分率100%。

②产出质量

产出质量指标下设6个三级指标，指标权重合计13.62分，自评得分13.62分，得分率为100%。

| 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调研形成成果率 | ≥95% | 98% | 2.27 | 2.27 | 100% |
| 会议出勤率（%） | ≥95% | 95% | 2.27 | 2.27 | 100% |
| 开展民主监督工作有效率 | ≥95% | 98% | 2.27 | 2.27 | 100% |
| 开展脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴及其他社会服务工作有效率 | ≥95% | 98% | 2.27 | 2.27 | 100% |
| 培训合格率（%） | ≥95% | 100% | 2.27 | 2.27 | 100% |
| 印刷品质量合格率（%） | ≥95% | 100% | 2.27 | 2.27 | 100% |
| 合计 |  |  | 13.62 | 13.62 | 100% |

调研形成成果率：我部门调研成果形成率为98%，达到年度目标。指标权重2.27分，自评得分2.27分，得分率100%。

会议出勤率：2022年度我部门会议出勤率达到95%。指标权重2.27分，自评得分2.27分，得分率100%。

开展民主监督工作有效率：2022年省委会继续对省农业农村厅、兰州市开展黄河流域生态保护和高质量发展战略实施专项民主监督工作，围绕该主题进行全面分析、精心部署，从强机制、定方案、明重点三个方面入手，扎实有效推进专项民主监督工作的开展，达到年度目标。指标权重2.27分，自评得分2.27分，得分率100%。

开展脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴及其他社会服务工作有效率：2022年，我部门的社会服务工作卓有成效。一是持续开展积石山县小关乡唐藏村乡村振兴对口帮扶工作。二是积极开展书画联谊工作，举办“奋进新征程 共筑中国梦——庆祝中共二十大胜利召开书画作品展”网络展，参与各类书画联谊活动。三是全面做好东西部扶贫协作工作。按照省委统战部总体要求，专题研究制定东西部协作工作年度目标任务。主动加强与民革天津市委会的工作衔接，支持天津民革组织和社会力量在我省开展社会服务助力乡村振兴，为东西部协作搭建桥梁。指标权重2.27分，自评得分2.27分，得分率100%。

培训合格率：2022年度我部门举办了全省地方及省直属基层组织负责人培训班，53人参与培训，培训合格率达到100%。指标权重2.27分，自评得分2.27分，得分率100%。

印刷品质量合格率：2022年度我部门印刷的刊物质量均合格。指标权重2.27分，自评得分2.27分，得分率100%。

③时效指标

产出时效指标下设5个三级指标，指标权重合计11.35分，自评得分11.35分，得分率为100%。

| 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议召开及时率（%） | ≥95% | 100% | 2.27 | 2.27 | 100% |
| 开展民主监督工作及时率（%） | ≥95% | 100% | 2.27 | 2.27 | 100% |
| 开展脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴及其他社会服务工作及时率（%） | ≥95% | 100% | 2.27 | 2.27 | 100% |
| 培训举办及时率（%） | ≥95% | 100% | 2.27 | 2.27 | 100% |
| 印刷工作完成及时率（%） | ≥95% | 95% | 2.27 | 2.27 | 100% |
| 合计 |  |  | 11.35 | 11.35 | 100% |

会议召开及时率（%）：本年度我部门召开各项会议及时，达到预期目标，指标权重2.27分，自评得分2.27分，得分率100%。

开展民主监督工作及时率（%）：本年度我部门对省农业农村厅、兰州市开展黄河流域生态保护和高质量发展战略实施专项民主监督工作及时完成，达到预期目标。指标权重2.27分，自评得分2.27分，得分率100%。

开展脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴及其他社会服务工作及时率（%）：2022年，我部门认真开展乡村振兴对口帮扶工作、书画联谊工作以及东西部扶贫协作工作，各项工作按时完成，达成预期目标。指标权重2.27分，自评得分2.27分，得分率100%。

培训举办及时率（%）：2022年度我部门按时举办了全省地方及省直属基层组织负责人培训班，达到年度目标。指标权重2.27分，自评得分2.27分，得分率100%。

印刷工作完成及时率（%）：2022年度我部门按时完成了《媒体眼中的甘肃民革（2017—2022）》等印刷工作。指标权重2.27分，自评得分2.27分，得分率100%。

④成本指标

成本指标下设1个三级指标，指标权重合计2.27分，自评得分2.27分，得分率为100%。

| 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本控制率 | ≤100% | 78.12% | 2.27 | 2.27 | 100% |
| 合计 |  |  | 2.27 | 2.27 | 100% |

成本控制率：2022年度主委特别费、培训费、调研费、业务费项目全年预算数126.02万元，全年执行数98.45万元，各项支出控制在预算范围内。指标权重2.27分，自评得分2.27分，得分率100%。

（2）效益指标

本项目设置效益指标时主要考虑了社会效益和可持续影响两部分。总分值30分，得分30分，得分率100%。

①社会效益

社会效益指标下设3个三级指标，指标权重合计10分，自评得分10分，得分率为100%。

| 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提升参训人员业务能力 | 有效提升 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| 会议成果应用率 | ≥95% | 95% | 3.5 | 3.5 | 100% |
| 建言献策有效率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 100% |
| 合计 |  |  | 10 | 10 | 100% |

提升参训人员业务能力：2022年度我部门举办全省地方及省直属基层组织负责人培训班，共有53人参与培训，有效提升了参训人员的业务能力。指标权重3分，自评得分3分，得分率100%。

会议成果应用率：2022年年召开省委会理论学习中心组学习会议4次、省委会机关集体政治学习会议24次。组织省委会机关干部围绕“一核三带”发展新格局、实施“四强”行动谈想法、提建议，多篇建议得到有关方面采用。广大党员干部，特别是年轻干部更新知识、拓宽视野，把所学运用于实践的能力进一步提升，会议成果应用率在95%以上，达到年度指标值。指标权重3.5分，自评得分3.5分，得分率100%。

建言献策有效率：2022年度我部门不断提升履职能力，积极建言献策，履职尽责取得新成效，建言献策有效率达到95%。省委统战部统计，民革省委会提出的26条意见建议批转到有关部门办理，建议均得到采纳并提出具体的落实措施。“直通车”建言成效突出，省委会向中共甘肃省委、省政府报送“直通车”建议3件，得到省级领导批示8次。指标权重5分，自评得分5分，得分率100%。

②可持续影响

可持续性影响指标下设4个三级指标，指标权重合计20分，自评得分20分，得分率为100%。

| 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长效管理机制健全性 | 健全 | 100% | 5 | 5 | 100% |
| 档案管理机制完善性 | 完善 | 100% | 5 | 5 | 100% |
| 相关活动人员到位率 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 100% |
| 信息共享机制健全性 | 健全 | 100% | 5 | 5 | 100% |
| 合计 |  |  | 20 | 20 | 100% |

长效管理机制健全性：我部门各项管理机制健全，通过各项工作的开展，不断发展和培养人才，向各级政府和社会各方面推荐人才，为发挥他们的才智专长创造条件。指标权重5分，自评得分5分，得分率100%。

档案管理机制完善性:我部门档案管理工作完成较好，档案收集、保管方面管理到位，有效执行，并设有档案管理的专职人员。指标权重5分，自评得分5分，得分率100%。

相关活动人员到位率:2022年度我部门相关活动人员到位率为98%，达到年度目标。指标权重5分，自评得分5分，得分率100%。

信息共享机制健全性:我部门信息共享机制健全，健全的信息共享机制，有利于打破各部门间的信息壁垒，提高工作效率。指标权重5分，自评得分5分，得分率100%。

（3）满意度指标

满意度指标指相关受益群体的满意度，满意度指标设置1项。指标权重合计10分，自评得分10分，得分率为100%。

| 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参训人员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 100% |
| 合计 |  |  | 10 | 10 | 100% |

参训人员满意度：2022年度我部门举办了全省地方及省直属基层组织负责人培训班，53人参与培训，向参训人员发放调查问卷53份，回收53份，回收率为100%。参训人员培训班总体满意度为95%。指标权重10分，自评得分10分，得分率100%。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目预算执行率、培训参与人数、培训次数3个指标因疫情持续影响，培训计划延期，故未达到年度目标。延期培训计划将于2023年初举办，以后年度将严格按照年度工作计划部署工作。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

无。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果的应用是单位完善政策和改进管理的重要依据，单位要加强评价结果的应用。根据政策文件规定，我单位绩效自评结果将随同2022年度单位决算同步公开。

七、其他需要说明的问题

无。